1. Identificación del proyecto

Código o número del equipo:

PJtra001

Nombre del proyecto

Programa Integral para la Empleabilidad y la Inclusión Productiva

Integrantes (uno por línea):

Andrés Fabian Ruiz

Camilo Ernesto Valero

Kelly Jazbleidy Uribe

Yennifer Ariza

Lorena Salamanca

Problema que aborda

El desempleo afecta de manera más severa a la población joven, que enfrenta una desventaja estructural frente al mercado laboral por factores como la falta de experiencia, el nivel educativo alcanzado y las responsabilidades adicionales que asume. En el municipio de San Gabriel, esta situación involucra a jóvenes de 18 a 28 años, cuyas barreras varían según su perfil: quienes buscan su primer empleo se enfrentan a la ausencia de experiencia previa y al desconocimiento de los procesos de búsqueda y selección; quienes estudian y desean trabajar deben conciliar los horarios académicos con la jornada laboral; y quienes tienen responsabilidades de cuidado ven restringida su disponibilidad de tiempo para cumplir jornadas tradicionales.

El desempleo juvenil es una situación en la que intervienen múltiples elementos y actores, por lo que debe abordarse no solo desde la precariedad que comúnmente se atribuye a los jóvenes, sino también desde el entorno hostil al que se enfrentan y la oferta pública existente (Guerra, 2012). Esta heterogeneidad se refleja en los datos obtenidos a partir del diagnóstico para ruta municipal de empleabilidad juvenil, entre los jóvenes que cuentan actualmente con empleo, el 60,1 % tiene un empleo formal o un emprendimiento, mientras que el 39,9 % trabaja por cuenta propia o en condiciones de informalidad. Entre quienes no tienen empleo, el 36 % busca su primer empleo, el 31 % desea comenzar a trabajar mientras estudia y el 19 % realiza labores de cuidado o no participa en la búsqueda laboral.

Las consecuencias, además, trascienden lo económico. Según Ballesteros, Monroy y Pita (2023)los jóvenes sin oportunidades laborales enfrentan también afectaciones en su autoestima, identidad y proyección de vida, lo que a largo plazo puede traducirse en desencanto, migración y, en algunos casos, mayor vulnerabilidad frente a actividades ilícitas. En síntesis, el problema no se limita a la existencia de jóvenes desempleados, sino a la falta de información detallada sobre las barreras específicas de cada perfil. Esto impide ajustar las rutas de empleabilidad a las condiciones reales de la población y reduce su efectividad para lograr una vinculación laboral exitosa.

Alternativa de intervención escogida

La alternativa seleccionada es el Programa Integral para la Empleabilidad y la Inclusión Productiva, dirigido a jóvenes de 18 a 28 años del municipio de San Gabriel. Responde directamente al problema identificado: la falta de rutas de empleabilidad ajustadas a las barreras específicas de cada perfil. En lugar de ofrecer un único servicio a toda la población, el programa caracteriza a cada joven y lo vincula a una ruta diferenciada que combina formación en competencias laborales y socioemocionales, orientación ocupacional e intermediación con oportunidades de empleo y formación. Su meta es que al menos el 60 % de los participantes mejore sus condiciones de acceso al mercado laboral formal durante 12 meses de ejecución.

Rutas diferenciadas según el perfil

- Jóvenes que buscan su primer empleo (36 % de quienes no tienen empleo): fortalecimiento de competencias laborales, construcción de la hoja de vida, preparación para entrevistas y conocimiento de los procesos de búsqueda y selección.

- Jóvenes que estudian y desean comenzar a trabajar (31 %): conexión con oportunidades de empleo y formación compatibles con la jornada académica, y apoyo en la transición entre educación y trabajo.

- Jóvenes con labores de cuidado o que no participan en la búsqueda laboral (19 %): acompañamiento con enfoque diferencial y de género, orientación hacia oportunidades con condiciones y horarios acordes con su disponibilidad, y motivación para iniciar la búsqueda.

- Jóvenes con empleo informal o por cuenta propia (39,9 % de quienes tienen empleo): orientación hacia la formalización y el acceso a empleos de mayor calidad, con fortalecimiento de competencias y vinculación a oportunidades formales.

Descripción operativa (150 palabras sugeridas)

Durante 12 meses, el Programa Integral para la Empleabilidad y la Inclusión Productiva atenderá a 200 jóvenes de 18 a 28 años de San Gabriel. Entre los meses 1 y 3 se elaborarán los planes operativo y de seguimiento, se convocará a los jóvenes y se aplicará un diagnóstico que asignará a cada participante una ruta según su perfil. Entre los meses 3 y 8 se desarrollarán módulos de competencias laborales y talleres de habilidades socioemocionales, con certificación. Entre los meses 5 y 10 se brindará orientación ocupacional individual y grupal, y se articularán alianzas con empresas e instituciones de formación para realizar ruedas de empleo y remitir a los jóvenes a vacantes laborales, educativas o de emprendimiento. Entre los meses 8 y 12 se hará seguimiento a la inserción laboral y educativa mediante una base de datos, y se entregarán los informes de resultados y el informe final.

2. Componentes y actividades del proyecto completo

| Registro | Componente o línea de trabajo | Actividad operativa | Resultado o evidencia prevista |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestión y planeación | Elaborar el plan operativo y el plan de seguimiento con sus indicadores y línea base | Plan operativo y plan de seguimiento aprobados |
| 2 | Gestión y planeación | Diseñar los instrumentos de caracterización de los jóvenes | Instrumentos de caracterización validados |
| 3 | Convocatoria y vinculación | Implementar la estrategia de difusión en las zonas del municipio | Informe de convocatoria y piezas de difusión |
| 4 | Convocatoria y vinculación | Registrar a los 200 participantes | Base de datos de participantes inscritos |
| 5 | Convocatoria y vinculación | Aplicar el diagnóstico inicial y asignar a cada joven su ruta según el perfil | Diagnósticos aplicados y perfiles asignados |
| 6 | Formación y desarrollo de competencias | Desarrollar los módulos de formación en competencias laborales | Módulos dictados y listas de asistencia |
| 7 | Formación y desarrollo de competencias | Realizar los talleres de habilidades socioemocionales y certificar a quienes completen la formación | Talleres ejecutados, registro de participación y certificados entregados |
| 8 | Orientación e intermediación laboral | Construir rutas individuales de empleabilidad con acompañamiento individual y grupal | Rutas de empleabilidad documentadas por participante |
| 9 | Orientación e intermediación laboral | Establecer alianzas con empresas e instituciones de formación | Convenios o cartas de intención firmados |
| 10 | Orientación e intermediación laboral | Organizar ferias o ruedas de empleo | Informe de las ferias con empresas y jóvenes asistentes |
| 11 | Orientación e intermediación laboral | Remitir a los jóvenes a vacantes laborales, educativas o de emprendimiento | Registro de remisiones y vinculaciones logradas |
| 12 | Seguimiento y cierre | Monitorear la inserción laboral y educativa de los participantes | Base de datos de seguimiento actualizada |
| 13 | Seguimiento y cierre | Elaborar los informes de resultados y el informe final de impacto | Informes de resultados e informe final de impacto |

3. Responsabilidades preliminares

| Funciones | Responsable propuesto | Responsabilidades operativas |
| --- | --- | --- |
| Coordinación general y seguimiento | Andrés Ruiz | Convocar reuniones, revisar el tablero planteado en GitHub, verificar responsables y fechas, identificar bloqueos y coordinar las decisiones del equipo. |
| Administración documental | Kelly Uribe | Mantener actualizado el documento base, organizar los archivos compartidos, controlar versiones y verificar la disponibilidad de los entregables. |
| Instrumento y convocatoria | Yennifer Ariza | Administrar el formulario de Microsoft Forms, documentar ajustes y ramificaciones y organizar los registros asociados a la convocatoria |
| Formulación técnica y articulación | Camilo Valero | Apoyar la estructuración de las rutas por perfil, organizar los insumos técnicos y documentar los acuerdos relacionados con formación, orientación e intermediación laboral. |
| Problema, diagnóstico y análisis | Lorena Salamanca | Consolidar la formulación del problema, apoyar el análisis de los resultados por perfil y dominio territorial y documentar las decisiones metodológicas. |
| Ejecución y validación | Todos los integrantes | Actualizar las tareas asignadas, aportar y revisar productos, informar retrasos y validar las versiones finales. |

4. Necesidades de monitoreo

| Aspecto por monitorear | Información requerida | Mecanismo de seguimiento |
| --- | --- | --- |
| Pendientes | Descripción de la tarea, prioridad y responsable | GitHub |
| Fechas | Fecha de inicio y fechas límites | Tablero de GitHub y calendario compartido |
| Estado de las actividades | Actividades por iniciar, en curso, en revisión, bloqueada o finalizada | Actualización constante del tablero |
| Bloqueos | Descripción del problema, actividad afectada y apoyo que se requiere | Registro de incidencias en GitHub |
| Entregables | Nombre, versión, fecha de entrega y ubicación del archivo | Enlaces a los documentos compartidos. |
| Decisiones | Acuerdo adoptado, fecha, responsables y tareas afectadas | Actas breves y registro de decisiones. |
| Revisión de avances | Tareas vencidas, entregables próximos y compromisos pendientes. | Reunión y monitoreo semanal del equipo |

5. Insumos disponibles de San Gabriel

| Insumo | Utilidad | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Documento consolidado del proyecto | Reúne el contexto, la población objetivo, los perfiles de empleabilidad, los resultados exploratorios y las conclusiones. | 01_PJtra001_260917 |
| Formulario de Microsoft Forms | Permite recopilar información sobre las características y barreras laborales de los jóvenes, mediante preguntas organizadas por perfil. | https://forms.cloud.microsoft/r/aGZERrYjgv?origin=lprLink&utm_source=chatgpt.com |
| Base de datos sintética de 479 registros | Permite ensayar la estructura de los datos, revisar las ramificaciones del formulario y explorar diferencias por perfil y dominio territorial. | 01_PJtra001_260917 |
| Project Model Canvas | Sintetiza los elementos centrales de la intervención, entre ellos la justificación, el objetivo y los beneficios esperados. | 01_PJtra001_260917 |
| Agente de Copilot | Apoya la formulación estructurada del proyecto mediante preguntas y elaboración guiada de sus componentes. | https://teams.cloud.microsoft/l/app/?source=embedded-builder&titleId=T_4cf80eb7-b1ad-6627-484b-fce7d6bf7338 |
| Ficha de preparación para GitHub | Contiene la identificación del proyecto, la problemática, la alternativa seleccionada y las actividades previstas. | 01_PJtra001_260917 |

6. Herramientas complementarias

| Herramienta | Función dentro del proyecto | Uso propuesto |
| --- | --- | --- |
| OneDrive | Almacenamiento y organización de documentos, bases de datos, presentaciones y actas. | Mantener una carpeta compartida con acceso para los integrantes y el docente, según los permisos acordados. |
| Word | Elaboración colaborativa de fichas, informes y documentos de formulación que se requiera | Facilitar la edición simultánea y el control de versiones de los documentos de trabajo. |
| Microsoft Forms | Diseño y aplicación del instrumento de encuesta. | Administrar las preguntas, el consentimiento informado y las ramificaciones correspondientes a cada perfil. |
| Python y hojas de cálculo | Organización, depuración y análisis descriptivo de datos; elaboración de tablas y gráficos. | Conservar los archivos de entrada, los criterios de procesamiento y los resultados obtenidos, distinguiendo los datos sintéticos de los reales |
| Copilot e IA | Apoyo para estructurar ideas, elaborar borradores, resumir documentos y revisar la consistencia del contenido. | Verificar las cifras y afirmaciones generadas antes de incorporarlas a los documentos definitivos |
| Correo electrónico o Microsoft Teams | Comunicación entre los integrantes, coordinación de reuniones y circulación de información | Utilizar un canal acordado para la comunicación y trasladar a GitHub los compromisos y decisiones relevantes |
| Calendario compartido | Programación de reuniones, entregas y revisiones | Mantener las fechas alineadas con los plazos registrados en GitHub. |
| GitHub | Seguimiento central de tareas, responsables, fechas, bloqueos, entregables y decisiones. | Todo el equipo actualizará el tablero y documentará el avance de sus actividades. |